## Лист1
Отчет о выполненных работах по договору управления за 2014 год по многоквартирному дому
ул.Кавалерийская 8-А
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | в соответствии с условиями договора | технический подвал | еждневно- путем удаленного доступа,
3 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 |  | декабрь
4 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | ТП | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014-2015 г.
6 | Осмотр тепловых пунктов | ТП | тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2014-2015 г.
7 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | ТП | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
8 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | система отопления | подвал, чердак, жилые помещения
8.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт | ЦСМ | июнь
8.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт | по необходимости
2015-03-08 | Промывка системы отопления | система отопления | система отопления | 2014-06-04
2015-04-08 | Гидравлические испытания системы отопления | система отопления | общее имущество МКД | 2014-06-05
2015-05-08 | Консервация системы отопления | система отопления | тепловой пункт | 2014-06-05
2015-06-08 | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 4 шт. | тепловой пункт
2015-07-08 | Замена участка циркуляционной линии | 10м | подвал
9 | Замена и ревизия запорной арматуры | 4 шт | общее имущество МКД | по необходимости
11 | Проверка изоляции трубопроводов | система отопления | общее имущество МКД | 1 раз в месяц
12 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | система отопления | система отопления | по распоряжению Главы Администрации города
13 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | система отопления | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
15 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | в отопительный период, по заявкам жителей
16 | Ремонт подводок к радиатору,сгонов | 1шт | кв,6215
17 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 15 шт. | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 40 осмотров | общее имущество МКД | еженедельно, по заявкам жителей
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | шт | общее имущество МКД
| замена участка лежака горячей воды | м | подвальное помещение | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением |  |  | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
5 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения |  | общее имущество МКД | 2014-06-05
6 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт | по небходимости
7 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
8 | Замена и ревизия запорной арматуры | 5 шт | общее имущество МКД | по необходимости
9 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 16шт | квартиры, подвал | пг необходимости
10 | Поверка контрольно измерительных приборов | 1 шт | ЦСМ | летний период
11 | Монтаж циркуляционной линии с провлечением подрядной организации | 1шт | тепловой пункт | доп.работы
12 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | еженедельно
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | система ХВС | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 5 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | м | общее имущество МКД | по необходимости
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 12 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система водоотведения
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | замена и ремонт внутридомовых канализационых сетей | 13,5м | 6 подъезд,-подвал, квартиры15,12,54 | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | прочистка внутридомовых канализационных сетей | 20 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | выполнение текущих заявок | 6шт. | подвал,квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 2 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Установка светодиодных светильников датчиками движения | 30шт | общее имущество дома,подъезды | Доп.тариф
5 | Замена автоматов,розеток | 4 шт | общее имущество дома.поэтажные эл.щиты | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 17 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших ламп | 4 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора и графика
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | ежемесячно с ноября по март
2 | Профилактический осмотр кровли, фасада, отмостки | МКД | общее имущество дома | один раз в квартал
4 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю,слуховых окон | 1 шт | подъезд | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 220 кв.м | кровля | январь-апрель
7 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раза в год
9 | Установка аншлага номером дома | 2 шт | фасад дома | август 2014
10 | Ремонт козырьков | 1шт | 6 подъезд | июль 2014
11 | Установка стекол | 2м | МОП,1подъезд | сентябрь
12 | Ремонт отмостки с привлечением подряд. организации | по периметру дома | 2014-07-01 | кап.ремонт
13 | Восстановление монтажных отверстий после замены стояков ХВС и канализации | пена монтажная | кв.54 | октябрь
14 | Обработка подвального помещения от насекомых | 1 раз |  | июль
15 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 2 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для песочницы | 1 т | придомовая территория | июль2014
1.2. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 1,9т | придомовая территория | июль
2 | Установка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (песочницы, скамейки, вешала для выбивания ковров, качели) | 1шт | придомовая территория | июнь 2014 г.
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором мусоровывозящей организации | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором мусоровывозящей организации | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Организация работы с населением, подрядными организациями, ресурсоснабжающими и другими обслуживающими и контролирующими организациями |  |  | постоянно
3 | Прием заявок от населения, регистрация вызовов, выдача заданий по ликвидации аварийных ситуаций |  |  | по мере поступления
4 | Ведение бухгалтерского, операционного и технического учета, делопроизводство и кадровая работа |  |  | постоянно
5 | Услуги по ведению лицевых счетов и подготовке счетов-квитанций |  |  | постоянно
6 | Претензионно-исковая работа, взыскание задолженности |  |  | постоянно
7 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
8 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
9 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
10 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
11 | Дезинсекция подвального помещения | 1 раз |  | июль
12 | Ведение и обслуживание базы данных, модернизация и обновление программного обеспечения, работы по ведению веб-сайтов в сети Интернет |  |  | постоянно, в соотвествии с действующим законодательством
| Управляющий ЗАО" УК ЖХ №1" |  |  | С.С. Ликсонова