## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
________________Рощин С.Ю.
"_____ " _____________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Ремонт тротуара около здания МУСОШ №27 ул. Типографская, 25/55
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________100,000 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,256 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,07 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕРр68-08-01 | Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя 5 см (1 м2) | 142.2 | 16,08 1,44 | 4,8 0,45 | 9.84 | 2287 | 205 | 683 64 | 1399 | 0.24 | 34.13
2 | ТЕРр68-08-02 | Ремонт садовых дорожек: добавлять или удалять на каждый 1 см к 68-8-1 (до 10 см) (1 м2) | 711 142,2*5 | 1.82 |  | 1.82 | 1294 |  |  | 1294
3 | ТЕР27-07-001-04 т.ч.п.1.8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (100 м2 покрытия) | 2.55 | 335,84 91,00 | 115,89 0,68 | 128.95 | 856 | 232 | 296 2 | 328 | 11.74 | 29.94
4 | 410-0008 | Смесь асфальтобетонная тип Г, марка II (т) | 24.28 | 2104.51 |  | 2104.51 | 51098 |  |  | 51098
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 75080 | 4566 | 4220 690 | 66294 |  | 64.07
Накладные расходы | [6 empty] | 6012
Сметная прибыль | [6 empty] | 3653.7627
Итого | [6 empty] | 84745.7627 |  |  |  |  | 64.07
НДС 18% | [6 empty] | 15254.2373
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 100000 |  |  |  |  | 64.07
|  |  | Составил |  |  |  | Мунина Н.В.
|  |  | Объемы предоставлены |  |  |  | Балагура Т.С.