## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева,38/17
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-15
(локальная смета)
на | Электроосвещение, Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1643,341 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1638,736 |  | тыс.руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4,604 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,143 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2132,32 |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  | 4 кв. 2008г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (213,77 руб.): 95% от ФОТ (225,02 руб.) СП, (146,26 руб.): 65% от ФОТ (225,02 руб.) | 8 | 292,06 26,51 | 33,71 1,62 | 2336.44 | 212.06 | 269,66 12,96 | 2.784 | 22.27
2 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (695 руб.): 95% от ФОТ (731,58 руб.) СП, (475,53 руб.): 65% от ФОТ (731,58 руб.) | 57 | 13,51 12,80 | 0,53 0,04 | 770.13 | 729.53 | 30,2 2,05 | 1.344 | 76.61
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 (100 жил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (341,37 руб.): 95% от ФОТ (359,34 руб.) СП, (233,57 руб.): 65% от ФОТ (359,34 руб.) | 1.87 | 2931,08 191,99 | 2,66 0,17 | 5481.11 | 359.03 | 4,98 0,31 | 20.16 | 37.7
4 | ФЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (2677,2 руб.): 95% от ФОТ (2818,1 руб.) СП, (1831,77 руб.): 65% от ФОТ (2818,1 руб.) | 1.01 | 7648,87 1931,30 | 3116,06 858,89 | 7725.35 | 1950.62 | 3147,22 867,48 | 202.8 | 204.83
5 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (1879,91 руб.): 95% от ФОТ (1978,85 руб.) СП, (1286,25 руб.): 65% от ФОТ (1978,85 руб.) | 1.01 | 6158,81 1325,63 | 2231,68 633,62 | 6220.4 | 1338.89 | 2253,99 639,96 | 139.2 | 140.59
6 | ФЕРм08-03-594-01 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (571,87 руб.): 95% от ФОТ (601,97 руб.) СП, (391,28 руб.): 65% от ФОТ (601,97 руб.) | 0.41 | 5147,16 1004,64 | 1541,02 463,60 | 2110.34 | 411.9 | 631,82 190,07 | 105.6 | 43.3
7 | ФЕРм08-03-593-05 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (482,13 руб.): 95% от ФОТ (507,51 руб.) СП, (329,88 руб.): 65% от ФОТ (507,51 руб.) | 0.31 | 7666,83 1067,36 | 2213,29 569,76 | 2376.72 | 330.88 | 686,12 176,63 | 112.08 | 34.74
8 | ФЕРм08-03-593-05 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (93,32 руб.): 95% от ФОТ (98,23 руб.) СП, (63,85 руб.): 65% от ФОТ (98,23 руб.) | 0.06 | 7666,83 1067,36 | 2213,29 569,76 | 460.01 | 64.04 | 132,8 34,19 | 112.08 | 6.72
9 | ФЕРм08-03-595-02 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (536,08 руб.): 95% от ФОТ (564,29 руб.) СП, (366,79 руб.): 65% от ФОТ (564,29 руб.) | 0.12 | 28077,24 3325,50 | 3934,86 1376,88 | 3369.27 | 399.06 | 472,18 165,23 | 349.2 | 41.9
10 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (287,16 руб.): 95% от ФОТ (302,27 руб.) СП, (196,48 руб.): 65% от ФОТ (302,27 руб.) | 0.82 | 408,66 367,97 | 10,61 0,65 | 335.1 | 301.74 | 8,7 0,53 | 38.64 | 31.68
11 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (35,66 руб.): 95% от ФОТ (37,54 руб.) СП, (24,4 руб.): 65% от ФОТ (37,54 руб.) | 0.1 | 415,52 374,84 | 10,61 0,65 | 41.55 | 37.48 | 1,06 0,06 | 39.36 | 3.94
12 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (115,73 руб.): 95% от ФОТ (121,82 руб.) СП, (79,18 руб.): 65% от ФОТ (121,82 руб.) | 0.14 | 1556,11 868,52 | 69,81 1,62 | 217.85 | 121.59 | 9,77 0,23 | 91.2 | 12.77
13 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (10755,45 руб.): 95% от ФОТ (11321,53 руб.) СП, (7358,99 руб.): 65% от ФОТ (11321,53 руб.) | 23.6 | 2613,42 258,00 | 670,06 221,72 | 61676.7 | 6088.84 | 15813,43 5232,69 | 28.56 | 674.02
14 | ФЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (706,69 руб.): 95% от ФОТ (743,88 руб.) СП, (483,52 руб.): 65% от ФОТ (743,88 руб.) | 1.2 | 2900,13 333,88 | 964,44 286,02 | 3480.15 | 400.66 | 1157,33 343,22 | 36.96 | 44.35
15 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (8257,78 руб.): 95% от ФОТ (8692,4 руб.) СП, (5650,06 руб.): 65% от ФОТ (8692,4 руб.) | 24.8 | 1458,11 257,38 | 1130,75 93,12 | 36161.11 | 6383.02 | 28042,49 2309,38 | 27.84 | 690.43
16 | ФЕРм08-02-146-04 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (756,65 руб.): 95% от ФОТ (796,47 руб.) СП, (517,71 руб.): 65% от ФОТ (796,47 руб.) | 1.7 | 4351,5 258,49 | 2320,36 210,02 | 7397.56 | 439.43 | 3944,61 357,04 | 27.96 | 47.53
17 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 (Световой указатель) (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (186,12 руб.): 95% от ФОТ (195,92 руб.) СП, (127,35 руб.): 65% от ФОТ (195,92 руб.) | 0.1 | 6158,81 1325,63 | 2231,68 633,62 | 615.88 | 132.56 | 223,17 63,36 | 139.2 | 13.92
18 | ФЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.2 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ФЕР в ТЕР ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (44,18 руб.): 95% от ФОТ (46,5 руб.) СП, (30,23 руб.): 65% от ФОТ (46,5 руб.) | 2 | 183,1 23,19 | 3,16 0,06 | 366.21 | 46.38 | 6,31 0,12 | 2.508 | 5.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 141141.88 | 19747.71 | 56835,84 10395,51 |  | 2132.32
Накладные расходы | [5 empty] | 28636.06
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 30143,22) (Поз. 1-18) | [5 empty] | 28636.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 19593.09
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 30143,22) (Поз. 1-18) | [5 empty] | 19593.09
Итоги по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ :
Итого Поз. 1-18 | [5 empty] | 141141.88 | 19747.71 | 56835,84 10395,51 |  | 2132.32
Накладные расходы 95% ФОТ (от 30 143,22) | [5 empty] | 28636.06
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 30 143,22) | [5 empty] | 19593.09
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 189371.03 |  |  |  | 2132.32
Всего с учетом " СМР=5,88" | [5 empty] | 1113501.66 |  |  |  | 2132.32
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 64558.33
Машины и механизмы | [5 empty] | 56835.84
ФОТ | [5 empty] | 30143.22
Накладные расходы | [5 empty] | 28636.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 19593.09
Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 1113501.66 |  |  |  | 2132.32
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ
19 | Прайс | Выключатель нагрузки ВН32 25А Ц:66,4:1,18:2,69*1,072= (шт) | 8 | 22.42 |  | 179.36
20 | Прайс | Выключатель автоматический ВА47-29-1 16А Ц:28,5:1,18:2,69*1,072= (шт) | 49 | 9.63 |  | 471.87
21 | Прайс | Щит ЩРН-9 Ц:390:1,18:2,69*1,072= (шт) | 6 | 131.71 |  | 790.26
22 | Прайс | Щит ЩРН-12 Ц:400:1,18:2,69*1,072= (шт) | 2 | 135.09 |  | 270.18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1711.67
Итоги по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ :
Итого Поз. 19-22 | [5 empty] | 1711.67
Всего с учетом " СМР=2,69" | [5 empty] | 4604.39
Справочно, в ценах 2001г.:
Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 4604.39
Раздел 3. НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
23 | Прайс | Светильник потолочный PRB/S 418 Ц:1875,82:1,18:5,88*1,02= (шт) | 20 | 275.76 |  | 5515.2
24 | Прайс | Светильник потолочный OPL/S 418 Ц:1774,72:1,18:5,88*1,02= (шт) | 81 | 260.9 |  | 21132.9
25 | Прайс | Светильник потолочный OPL/S 236Ц:1146,96:1,18:5,88*1,02= (шт) | 87 | 168.61 |  | 14669.07
26 | Прайс | Светильник потолочный OPL/S SPORT-236 Ц:1872.84:1,18:5,88*1,02= (шт) | 14 | 275.32 |  | 3854.48
27 | Прайс | Светильник с кольцевой люминесцентной лампой С360/132 Ц:875:1,18:5,88*1,02= (шт) | 41 | 128.63 |  | 5273.83
28 | Прайс | Светильник НПП03-100-001УХЛ4 Ц:100:1,18:5,88*1,02= (шт) | 31 | 14.7 |  | 455.7
29 | Прайс | Светильник НПБ 1101 Ц:190:1,18:5,88*1,02= (шт) | 4 | 27.93 |  | 111.72
30 | Прайс | Светильник НПБ 2604 Ц:230:1,18:5,88*1,02= (шт) | 2 | 33.81 |  | 67.62
31 | Прайс | Светильник 12-AF4-400 Ц:5005,5:1,18:5,88*1,02= (шт) | 12 | 735.85 |  | 8830.2
32 | Прайс | Лампа люминесцентная ЛБ-18 Ц:18:1,18:5,88*1,02= (шт) | 404 | 2.65 |  | 1070.6
33 | Прайс | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Ц:24:1,18:5,88*1,02= (шт) | 202 | 3.53 |  | 713.06
34 | Прайс | Лампа люминесцентная кольцевая TLE-32 Ц:373.36:1,18:5,88*1,02= (шт) | 41 | 54.89 |  | 2250.49
35 | Прайс | Лампа накаливания 60-100вт Ц:7,5:1,18:5,88*1,02= (шт) | 53 | 1.1 |  | 58.3
36 | Прайс | Лампа ДРИ-400-6 Ц:389:1,18:5,88*1,02= (шт) | 12 | 57.19 |  | 686.28
37 | Прайс | Стартер 20С-127 Ц:12,83:1,18:5,88*1,02= (шт) | 404 | 1.89 |  | 763.56
38 | Прайс | Стартер 80С-220 Ц:11,75:1,18:5,88*1,02= (шт) | 202 | 1.73 |  | 349.46
39 | Прайс | Выключатель 1СП Ц:45:1,18:5,88*1,02= (шт) | 82 | 6.62 |  | 542.84
40 | Прайс | Выключатель 2СП Ц:56,4:1,18:5,88*1,02= (шт) | 10 | 8.29 |  | 82.9
41 | Прайс | Выключатель 1ОПГ Ц:76,97:1,18:5,88*1,02= (шт) | 14 | 11.32 |  | 158.48
42 | Прайс | Коробка У196У3 Ц:25:1,18:5,88*1,02= (шт) | 100 | 3.68 |  | 368
43 | Прайс | Коробка У198У3 Ц:17,34:1,18:5,88*1,02= (шт) | 550 | 2.55 |  | 1402.5
43.1 | Прайс | Кабель ВВГ 3*1,5мм2 Ц:31,65:1,18:5,88*1,02= (м) | 2220 | 4.65 |  | 10323
45 | Прайс | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 Ц:51,74:1,18:5,88*1,02= (м) | 150 | 7.61 |  | 1141.5
46 | Прайс | Кабель ВВГ 3*4мм2 Ц:73,87:1,18:5,88*1,02= (м) | 90 | 10.86 |  | 977.4
47 | Прайс | Кабель ВВГ 5*4мм2 Ц:116,13:1,18:5,88*1,02= (м) | 90 | 17.07 |  | 1536.3
48 | Прайс | Кабель ВВГ 5*6мм2 Ц:154,77:1,18:5,88*1,02= (м) | 55 | 22.75 |  | 1251.25
49 | Прайс | Кабель ВВГ 5*10мм2 Ц:240,44:1,18:5,88*1,02= (м) | 45 | 35.35 |  | 1590.75
50 | Прайс | Труба ПВХ гофрированная д-16мм Ц:5,5:1,18:5,88*1,02= (м) | 2170 | 0.81 |  | 1757.7
51 | Прайс | Труба ПВХ жесткая д-25мм Ц:17,25:1,18:5,88*1,02= (м) | 190 | 2.54 |  | 482.6
52 | Прайс | Световой указатель "Выход" Sunca SF-623E Ц:750:1,18:5,88*1,02= (шт) | 10 | 110.26 |  | 1102.6
53 | ФССЦ-103-0128 к-0,96 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм (м) | 120 | 6.28 |  | 753.6
54 | Прайс | Выключатель пакетный ПВ2-25 Ц:176:1,18:5,88*1,02= (шт) | 2 | 25.87 |  | 51.74
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 89325.63
Итоги по разделу 3 НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
Итого Поз. 23-43.1, 45-54 | [5 empty] | 89325.63
Всего с учетом " СМР=5,88" | [5 empty] | 525234.7
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 89325.63
Итого по разделу 3 НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | [5 empty] | 525234.7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 232179.18 | 19747.71 | 56835,84 10395,51 |  | 2132.32
Накладные расходы | [5 empty] | 28636.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 19593.09
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1638736.36 |  |  |  | 2132.32
Итого Оборудование | [5 empty] | 4604.39
Итого | [5 empty] | 1643340.75 |  |  |  | 2132.32
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 153883.96
Машины и механизмы | [5 empty] | 56835.84
ФОТ | [5 empty] | 30143.22
Оборудование | [5 empty] | 4604.39
Накладные расходы | [5 empty] | 28636.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 19593.09
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1643340.75 |  |  |  | 2132.32
|  |  | Составил |  |  | ИСАКОВА Н.К.
Проверил