## hx_abc4
Форма 4
Наименование стройки - |  | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у д.№26 и д.№3-7по ул.Розы Люксембург
[6 empty] | Объект номер - |  | 10894/21
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1-1
| на | рубку деревьев и корчевку пней
Наименование объекта -
Основание: |  | л.НВ.С-1 н/з 10894/21
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 0.285 | тыс.руб.
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9 | ЧЕЛ.-Ч
|  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 0.064 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительный обьем |  |  |  |  | 6 | шт
|  |  |  | Цена единицы |  |  |  |  | 47.52 | руб.
Составлена в базисных территориольных ценах 2001г.для Ивановской обла | [9 empty] | руб.
N п/п | Шифр и N позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость ед. |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин
|  |  | Единица измерения | Основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | в т.ч. зарплаты | обслуживающие маш.
[9 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
РАСЦЕНКИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ТЭР ПРИНЯТЫ ПО ФЕР с к-0,81 на оплату труда,к-1,06 на механизмы,к-0,99 на материалы
1 | 01-02-099- 2 ТЕР 37 МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см | 0.06 | 72.74 | 15.97 | 4 | 3 | 1 | 7.5 | --
|  |  | 100шт | 56.76 | -- |  |  | -- | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 45.41 |  | 3
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 25.54 |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 8
2 | 01-02-100- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов до 20 см | 0.06 | 1121.11 | 1003.54 | 67 | 7 | 60 | 18.72 | 1
|  |  | 100шт | 117.58 | 111.07 |  |  | 7 | 10.74 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 182.91 |  | 11
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 102.89 |  | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 84
3 | 01-02-101- 5 ТЕР 37 МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см | 0.06 | 394.36 | 94.73 | 24 | 18 | 6 | 44.39 | 3
|  |  | 100шт | 299.63 | -- |  |  | -- | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 239.71 |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 134.83 |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 46
4 | 01-02-111- 3 ТЕР 37 МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 мм | 0.06 | 296.1 | -- | 18 | 18 | -- | 47.15 | 3
|  |  | 100пней | 296.1 | -- |  |  | -- | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 236.88 |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 133.25 |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 40
5 | 01-02-107- 1 ТЕР 37 МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 0.06 | 309.86 | 309.86 | 19 | -- | 19 | -- | --
|  |  | 100ям | -- | 29.56 |  |  | 2 | 2.68 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 80% |  | 23.64 |  | 1
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 45% |  | 13.3 |  | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 21
6 | 311-01-108 -1 ФССЦ ПГ МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Погрузка | 2.1 | 10.6 | 9.34 | 22 | 3 | 20 | 0.2 | --
|  |  | т | 1.27 | 0.94 |  |  | 2 | 0.1 | --
7 | 311-01-108 -2 ФССЦ ПГ МДС81-35.2 004 т.8 к-1,15 | Разгрузка | 2.1 | 10.6 | 9.34 | 22 | 3 | 20 | 0.2 | --
|  |  | т | 1.27 | 0.94 |  |  | 2 | 0.1 | --
8 | 310-2005-1 ФССЦ ПГ | Перевозка,бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояние 5 км корней и древесины | 2.1 | 17.97 | 17.97 | 38 | -- | 38 | -- | --
|  |  | т | -- | -- |  |  | -- | -- | --
9 | 01-01-016- 1 ТЕР 37 | Работа на отвале | 0.006 | 406.9 | 384.65 | 2 | -- | 2 | 2.99 | --
|  |  | 1000м3 | 18.78 | 35.96 |  |  | -- | 3.33 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 95% |  | 52 |  | 0
|  | СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) - 50% |  | 27.37 |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 2
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  | 216 | 52 | 165 |  | 8
|  |  | руб. |  |  |  |  | 13 |  | 1
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  | 216
| Всего заработная плата - |  | руб. |  |  |  | 64
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  | 44
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  | 25
| Всего, Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  | 285
|  | Нормативная трудоемкость - | ЧЕЛ.-Ч | [6 empty] | 9
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 64
|  | Итого по смете: | руб. |  |  | 285
|  | Нормативная трудоемкость - | ЧЕЛ.-Ч | [6 empty] | 9
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  | 64
| Составил |  |  | Новожилова