## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
МДОУ № 120
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | РЕМОНТ ЛЕТНЕГО БАССЕЙНА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________120223,12 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________17166,06 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________354,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 КВ. 2007 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР, (192,97 руб.): 80%*(0,9*0,94) ФОТ (от 285,12 руб.) СП, (109,06 руб.): 45%*0,85 ФОТ (от 285,12 руб.) | 100 м3 грунта | 0.04 | 967.12 | 967.12 |  |  | 38.68 | 38.68
2 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм НР, (2007,86 руб.): 128%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1854,15 руб.) СП, (1308,1 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 1854,15 руб.) | 100 м трубопровода | 0.31 | 9461.45 | 810.61 | 138.6 | 0.72 | 2933.05 | 251.29 | 42.97 | 0.22
3 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм НР, (171,66 руб.): 128%*(0,9*0,94) ФОТ (от 158,52 руб.) СП, (111,84 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 158,52 руб.) | 1 шт | 2 | 72.96 | 10.75 | 3.91 |  | 145.92 | 21.5 | 7.82
4 | 300-9009 | Арматура фланцевая | шт | 2 | 28 |  |  |  | 56
5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм НР, (472,09 руб.): 128%*(0,9*0,94) ФОТ (от 435,95 руб.) СП 83%*(0,/85) ФОТ | 100 м трубопровода | 0.12 | 7918.91 | 492.18 | 28.86 | 0.62 | 950.27 | 59.06 | 3.46 | 0.07
6 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм НР, (490,27 руб.): 128%*(0,9*0,94) ФОТ (от 452,74 руб.) СП, (319,41 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 452,74 руб.) | 1 врезка | 1 | 200.05 | 61.42 | 0.96 |  | 200.05 | 61.42 | 0.96
7 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток НР, (136,08 руб.): 77%*0,94 ФОТ (от 188,01 руб.) СП, (94,01 руб.): 50% ФОТ (от 188,01 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.06 | 674.32 | 471.06 | 203.26 | 17.77 | 40.46 | 28.26 | 12.2 | 1.07
8 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР, (1473 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 1958,77 руб.) СП, (1331,96 руб.): 68% ФОТ (от 1958,77 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.62 | 529.49 | 480.01 | 49.48 | 12.86 | 328.28 | 297.61 | 30.67 | 7.97
9 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (2843,55 руб.): 80%*0,94 ФОТ (от 3781,32 руб.) СП, (2571,3 руб.): 68% ФОТ (от 3781,32 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.62 | 3064.51 | 763.94 | 2300.57 | 187.53 | 1900 | 473.64 | 1426.36 | 116.27
10 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике первый слой НР, (1401,08 руб.): 123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1346,42 руб.) СП, (858,34 руб.): 75%*0,85 ФОТ (от 1346,42 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.68 | 3127.44 | 266.49 | 58.63 | 1.95 | 2126.66 | 181.21 | 39.87 | 1.33
12 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР, (1124,3 руб.): 123%*(0,9*0,84) ФОТ (от 1209,06 руб.) СП, (770,78 руб.): 75%*0,85 ФОТ (от 1209,06 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.62 | 317.64 | 252.86 | 54.07 | 10.74 | 196.94 | 156.77 | 33.52 | 6.66
14 | СЦМ-402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 1.265 | 591.53 |  |  |  | 748.29
18 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (406,42 руб.): 79%*0,94 ФОТ (от 547,29 руб.) СП, (273,65 руб.): 50% ФОТ (от 547,29 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 | 2827.78 | 1422.97 | 1.7 |  | 169.67 | 85.38 | 0.1
19 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных НР, (4131,09 руб.): 123%*(0,9*0,94) ФОТ (от 3969,91 руб.) СП, (2530,82 руб.): 75%*0,85 ФОТ (от 3969,91 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.62 | 12016.09 | 844.45 | 139.68 | 22.24 | 7449.98 | 523.56 | 86.6 | 13.79
20 | ТЕР15-01-017-01 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе стен НР, (869,41 руб.): 105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 978,74 руб.) СП, (457,56 руб.): 55%*0,85 ФОТ (от 978,74 руб.) | 100 м2 облицованной поверхности | 0.06 | 11799.59 | 2200.6 | 51.89 | 11.09 | 707.98 | 132.04 | 3.11 | 0.67
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 17992.23 | 2310.42 | 1687.64 | 148.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 73429.55 | 16180.52 | 5470.6 | 985.54
Накладные расходы | [8 empty] | 15719.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 10736.87
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 587.15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 22193.15
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 449.55
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 17738.59
Полы | [8 empty] | 52946.65
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1539.17
Отделочные работы | [8 empty] | 4432.01
Итого | [8 empty] | 99886.27
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 51778.43
Машины и механизмы | [8 empty] | 5470.6
ФОТ | [8 empty] | 17166.06
Накладные расходы | [8 empty] | 15719.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 10736.87
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 1997.73
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 101884
НДС 18% | [8 empty] | 18339.12
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 120223.12
Составил
Проверил