## СМЕТА
Заказчик: МУЗ "Городская поликлиника №5" |  |  |  | Наименование объекта и вид работ:
Подрядчик: |  |  | Городская поликлиника №5
г.Иваново, ул. Зеленая, д.20
Договор подряда № ___ от ______________ |  |  |  | Монтаж пожарной сигнализации
Основание: Спецификация 100.18.1-2007. ПЗ, ПС, КЖ, СО |  |  | Утверждаю________________________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на монтаж пожарной сигнализации
Смета составлена в текущих ценах согласно ГЭСН-2001
Сметная стоимость: |  |  |  | 226645.411
№ п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование элементов затрат | Ед. изм | Количество трудозатрат |  | Стоимость ед. изм. | Общая стоимость руб.
|  |  |  | на ед. изм. | общее |  | осн. з/п рабочих | З/п машин. | Машины и механизмы | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| 10-08-001-02 | Прибор ПС приемно-контрольный на 20 лучей | шт |  | 2 | Сигнал 20
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 39 | 78 | 54.98 | 4288.44
|  | Средний разряд работы | 4.3
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.32 | 7.73 |  |  | 2.4736
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами | 10 шт. | 0.4 | 0.8 | 24.49 |  |  |  | 19.592
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.1 | 0.2 | 140 |  |  |  | 28
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 0.02 | 61.59 |  |  |  | 1.2318
| 10-08-001-08 | Прибор ПС приемно-контрольный на 4 луч | шт |  | 1 | Норд 4
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 8 | 8 | 57.37 | 458.96
|  | Средний разряд работы | 4.6
|  | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 7.73 |  |  | 1.0049
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами | 10 шт. | 0.3 | 0.3 | 24.49 |  |  |  | 7.347
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.012 | 0.012 | 140 |  |  |  | 1.68
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0012 | 0.0012 | 61.59 |  |  |  | 0.073908
| 10-08-002-02 | Извещатель ПС дымовой | шт |  | 174
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 2 | 348 | 52.62 | 18311.76
|  | Средний разряд работы | 4
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 27.84 | 7.73 |  |  | 215.2032
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами | 10 шт. | 0.25 | 43.5 | 24.49 |  |  |  | 1065.315
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1e-05 | 0.00174 | 2861.52 |  |  |  | 4.979
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 0.087 | 61.59 |  |  |  | 5.3583
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.005 | 0.87 | 140 |  |  |  | 121.8
| ИЭСН 08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100м |  | 5.7
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 15.99 | 91.143 | 52.62 | 4795.9447
|  | Средний разряд работы | 4
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.28 | 1.596 | 60.47 |  | 96.5101
|  | Средний разряд работы | 5
| 40002 | Автомобили бортовые до 5т | маш.-ч | 0.14 | 0.798 | 300.84 |  |  | 240.0703
| 31121 | Подъемники мачтовые строительные | маш.-ч | 0.141 | 0.8037 | 162.14 |  |  | 130.3119
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.66 | 151.2974 | 7.73 |  |  | 1169.5287
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 0.001 | 0.0057 | 31075 |  |  |  | 177.1275
| 101-9101 | Дюбели монтажные | 10шт | 20 | 114 | 25 |  |  |  | 2850
| 500-9098 | Короба пластмассовые | м | 101.7 | 579.69
| 500-9099 | Соединительные элементы | шт | 0 | 0
| 08-02-399-1 | Провода в коробах | 100м |  | 11.9
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 3.52 | 41.888 | 51.36 | 2151.3677
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.58 | 18.802 | 60.47 |  | 1136.9569
|  | Средний разряд работы | 5
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.01 | 0.119 | 408.06 |  |  | 48.5591
| 40002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.01 | 0.119 | 333.46 |  |  | 39.6817
| 30902 | Подъемники гидравлические 10м | маш.-ч | 1.56 | 18.564 | 92.1 |  |  | 1709.7444
| 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.05 | 0.595 | 200 |  |  |  | 119
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.05 | 0.595 | 50 |  |  |  | 29.75
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления провода | 100шт | 0.26 | 3.094 | 30 |  |  |  | 92.82
| 101-9852 | Краска | кг | 0.05 | 0.595 | 70 |  |  |  | 41.65
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт | 0.1 | 1.19 | 3500 |  |  |  | 4165
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 1.904 | 146 |  |  |  | 277.984
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0.00832 | 0.099008 | 1300 |  |  |  | 128.7104
| 08-02-409-01 | Трубы винипластовые по стенам | 100м |  | 0.5
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 23.8 | 11.9 | 51.36 | 611.184
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16 | 8 | 60.47 |  | 483.76
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.11 | 0.055 | 408.06 |  |  | 22.4433
| 40002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.11 | 0.055 | 333.46 |  |  | 18.3403
| 30902 | Подъемники гидравлические 10м | маш.-ч | 15.8 | 7.9 | 92.1 |  |  | 727.59
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 2.7 | 1.35 | 15.45 |  |  | 20.8575
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 2.42 | 5 |  |  | 12.1
| 500-9070 | Патрубки | 10шт | 1.18 | 1.18 | 40 |  |  |  | 47.2
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 9 | 2.5 |  |  |  | 22.5
| 500-9031 | Скобы | 10шт | 6.7 | 3.35 | 2 |  |  |  | 6.7
| 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 | 0.5 | 10 |  |  |  | 5
| 101-0813 | Проволока стальная 3,0мм | т | 0.0021 | 0.00105 | 37950.2 |  |  |  | 39.8477
| 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.96 | 0.48 | 40.04 |  |  |  | 19.2192
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.1 | 35.04 |  |  |  | 3.504
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 13.4 | 6.7 | 30 |  |  |  | 201
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 13.4 | 6.7 | 50 |  |  |  | 335
| 08-01-105-1 | Автоматические выпрямительные ус-ва | шт |  | 3
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 18.5 | 55.5 | 52.62 | 2920.41
|  | Средний разряд работы | 4
| 522-0076 | Припой оловянно-свинцовый | кг | 0.11 | 0.33 | 140 |  |  |  | 46.2
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт | 11 | 11 | 12 |  |  |  | 132
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.01 | 0.01 | 50 |  |  |  | 0.5
| 500-9081 | Перемычки гибкие | шт | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3
| 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.0264 | 0.0264 | 200 |  |  |  | 5.28
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0.07 | 0.07 | 70 |  |  |  | 4.9
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000шт | 0.0224 | 0.0672 | 1300 |  |  |  | 87.36
| 101-1550 | Эмаль КО-811 черная | т | 0.00025 | 0.00025 | 30000 |  |  |  | 7.5
| 101-1786 | Лак битумный | т | 0.00015 | 0.00015 | 15000 |  |  |  | 2.25
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.07 | 0.21 | 89 |  |  |  | 18.69
| 8-03-531-2 | Пускатель ручной отдельно стоящий на стене | шт |  | 8 | ИПР
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 2.03 | 16.24 | 54.19 | 880.0456
|  | Средний разряд работы | 4.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.08 | 55 |  | 4.4
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.004 | 0.032 | 408.06 |  |  | 13.0579
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.004 | 0.032 | 333.46 |  |  | 10.6707
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.32 | 7.73 |  |  | 2.4736
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0.13 | 1.04 | 15.45 |  |  | 16.068
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.02 | 0.16 | 50 |  |  |  | 8
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.012 | 0.096 | 146 |  |  |  | 14.016
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.008 | 12 |  |  |  | 0.096
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.008 | 14 |  |  |  | 0.112
| 101-9760 | Лак изоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.048 | 30 |  |  |  | 1.44
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.048 | 25 |  |  |  | 1.2
| 101-9852 | Краска | кг | 0.047 | 0.376 | 40 |  |  |  | 15.04
| 201-9408 | Конструкции стальные массой до 0,01 т | т | 0.002 | 0.016 | 17400 |  |  |  | 278.4
| 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.07 | 0.56 | 40.04 |  |  |  | 22.4224
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 8 | 2 |  |  |  | 16
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 4.88 | 30 |  |  |  | 146.4
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.61 | 4.88 | 50 |  |  |  | 244
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.007 | 0.056 | 25 |  |  |  | 1.4
| 101-1977 | Болты строительные с гайками | кг | 0.025 | 0.2 | 22.6 |  |  |  | 4.52
| 08-02-412-01 | Затягивание проводов в трубы | 100м |  | 0.5
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 5.61 | 2.805 | 51.36 | 144.0648
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01 | 55 |  | 0.55
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 333.46 |  |  | 1.6673
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 408.06 |  |  | 2.0403
| 101-1764 | Тальк молотый сорт1 | т | 0.00043 | 0.000215 | 3276 |  |  |  | 0.70434
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 12.2 | 6.1 | 2.5 |  |  |  | 15.25
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.16 | 0.08 | 146 |  |  |  | 11.68
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0.31 | 0.155 | 993 |  |  |  | 153.915
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0.05 | 0.025 | 250 |  |  |  | 6.25
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10шт | 0.8 | 0.4 | 3 |  |  |  | 1.2
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.002 | 0.001 | 50 |  |  |  | 0.05
| 101-9852 | Краска | кг | 0.02 | 0.01 | 40 |  |  |  | 0.4
| 08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100шт |  | 0.03
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 43.2 | 1.296 | 54.19 | 70.2302
|  | Средний разряд работы | 4.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.0024 | 55 |  | 0.132
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.04 | 0.0012 | 408.06 |  |  | 0.48967
| 40002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.04 | 0.0012 | 333.46 |  |  | 0.40015
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.4 | 0.192 | 7.73 |  |  | 1.4842
| 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100шт | 1.03 | 0.0309 | 120 |  |  |  | 3.708
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1.02 | 0.0306 | 25 |  |  |  | 0.765
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.11 | 0.0033 | 146 |  |  |  | 0.4818
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 0.00016 | 4.8e-06 | 30000 |  |  |  | 0.144
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой | т | 0.0003 | 9e-06 | 27000 |  |  |  | 0.243
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 1.02 | 0.0306 | 25 |  |  |  | 0.765
| 8-03-545-1 | Коробка с зажимами для кабелей до 10 |  |  | 4
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 3.31 | 13.24 | 51.36 | 680.0064
|  | Средний разряд работы | 3.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.004 | 0.016 | 55 |  | 0.88
| 21102 | Краны на автомобильном ходу 10т | маш.-ч | 0.002 | 0.008 | 408.06 |  |  | 3.2645
| 400002 | Автомобили бортовые до 8т | маш.-ч | 0.002 | 0.008 | 333.46 |  |  | 2.6677
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.16 | 7.73 |  |  | 1.2368
| 40502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0.25 | 1 | 15.45 |  |  | 15.45
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100шт | 0.031 | 0.124 | 50 |  |  |  | 6.2
| 544-0089 | Лента липкая марки ЛСЭПЛ | кг | 0.04 | 0.16 | 146 |  |  |  | 23.36
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.016 | 12 |  |  |  | 0.192
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.008 | 14 |  |  |  | 0.112
| 101-9760 | Лак изоляционный 318 | кг | 0.02 | 0.08 | 30 |  |  |  | 2.4
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0.02 | 0.08 | 25 |  |  |  | 2
| 101-9852 | Краска | кг | 0.03 | 0.12 | 40 |  |  |  | 4.8
| 201-9408 | Конструкции стальные массой до 0,01 т | т | 0.002 | 0.008 | 17400 |  |  |  | 139.2
| 101-1924 | Электроды диаметром 4мм Э42А | кг | 0.07 | 0.28 | 20 |  |  |  | 5.6
| 101-1977 | Болты строительные с гайками | кг | 0.49 | 1.96 | 30 |  |  |  | 58.8
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.014 | 0.056 | 25 |  |  |  | 1.4
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 8
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1.22 | 4.88 | 3 |  |  |  | 14.64
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1.22 | 4.88 | 50 |  |  |  | 244
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100шт | 0.2 | 0.8 | 20 |  |  |  | 16
| 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа | уч |  | 29
|  | Затраты труда монтажников | чел.час | 9 | 261 | 49.6 | 12945.6
|  | Средний разряд работы | 3.5
2 |  | МАТЕРИАЛЫ
| 1 | Сигнал 20 | шт | 2 |  | 3200 |  |  |  | 6400
| 2 | Прибор "Норд 4" | шт | 1 |  | 1687.5 |  |  |  | 1687.5
| 3 | Антенна-диполь | шт | 1 |  | 850 |  |  |  | 850
| 4 | Кулон 12/2 | шт | 3 |  | 1700 |  |  |  | 5100
| 5 | АКБ 7 | шт | 6 |  | 210 |  |  |  | 1260
| 6 | ИПД 3.1 | шт | 191 |  | 235 |  |  |  | 44885
| 7 | ИПР-3 СУ | шт | 9 |  | 180 |  |  |  | 1620
| 8 | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 1080 |  | 4 |  |  |  | 4320
| 9 | Провод КСПВ 8 *0,5 | м | 30 |  | 7 |  |  |  | 210
| 10 | Провод КСПВ 12*1,5 | м | 30 |  | 14 |  |  |  | 420
| 11 | Кабель ТСВ10* 2*0,5 | м | 50 |  | 10 |  |  |  | 500
| 12 | Короб 15*10 | м | 560 |  | 8.7 |  |  |  | 4872
| 13 | Короб 20*10 | м | 10 |  | 12 |  |  |  | 120
| 14 | Короб 40*16 | м | 4 |  | 15 |  |  |  | 60
| 15 | Гофра-16мм | м | 50 |  | 6.8 |  |  |  | 340
| 16 | Коробка КРТП-10*2 | шт | 4 |  | 40 |  |  |  | 160
| 17 | Розетка | шт | 3 |  | 35 |  |  |  | 105
| 18 | Вилка электрическая | шт | 3 |  | 25 |  |  |  | 75
| 19 | Кольцо ферритовое | шт | 1 |  | 45 |  |  |  | 45
|  | Машины | [6 empty] | 3753.288
|  | Материалы | [7 empty] | 71720.2343
|  | Итого по трудовым ресурсам 10 ГЭСНм |  |  |  |  | 36004.76
|  | Итого по трудовым ресурсам 8 ГЭСНм |  |  |  |  | 12253.2534 | 489.722
|  | Накладные расходы 10 ГЭСНм | 80% | 0.94 | [5 empty] | 27075.5795
|  | Накладные расходы 8 ГЭСНм | 95% | 0.94 | [5 empty] | 11379.477
|  | Сметная прибыль 10 ГЭСНм | 60% | [6 empty] | 21602.856
|  | Сметная прибыль 8 ГЭСНм | 65% | [6 empty] | 8282.934
|  | Итого по ресурсному расчету | [7 empty] | 192072.3822
|  | НДС | [7 empty] | 34573.0288
|  | Всего к оплате | [7 empty] | 226645.411
Заказчик Подрядчик
/В.В. Морозов/
Составил