## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальный сметный расчет)
на | капитальный ремонт перекрытия кв.29 дом №113 по ул. Лежневской в г. Иванове
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13,962 / 100,776 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,362 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________141,17 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 / пересчитана в текущие цены по состоянию на __ 4кв_2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) | 0.1472 | 23,68 23,68 |  | 3 | 3 |  | 3.77 | 0.55
2 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытий) | 0.128 | 76 71,53 | 4,47 1,16 | 10 | 9 | 1 | 11.39 | 1.46
3 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытий) | 0.128 | 270,07 240,52 | 29,55 7,68 | 35 | 31 | 4 1 | 38.3 | 4.9
4 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) | 0.128 | 48,17 48,17 |  | 6 | 6 |  | 7.67 | 0.98
5 | ТЕР46-04-003-09 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (1 м3) | 1.98 | 2747,46 291,43 | 2456,03 159,91 | 5440 | 577 | 4863 317 | 42.42 | 83.99
6 | ТЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 300х300 мм. В наружных стенах для монтажа балок (100 шт.) | 0.02 | 2269 394,42 | 1874,58 122,05 | 45 | 8 | 37 2 | 53.3 | 1.07
7 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0.02 | 2275,32 492,03 | 41.84 | 46 | 10 | 1 | 75.58 | 1.51
8 | СЦМ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) (м3) | -0.0208 | 770.22 |  | -16
9 | СЦМ-401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150) (м3) | 0.0208 | 692.77 |  | 14
10 | ТЕР46-02-003-01 | Укладка металлических балок при смене перекрытий (1 т) | 0.288 | 215,04 92,78 | 113,96 5,98 | 62 | 27 | 33 2 | 14.1 | 4.06
11 | СЦМ-101-1871 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 (т) | 0.288 | 6127.44 |  | 1765
12 | ТЕР06-01-041-10 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (100 м3 в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.009 | 180973,11 11787,01 | 11802,96 704,49 | 1629 | 106 | 106 6 | 1693.536 | 15.24
13 | СЦМ-401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) (м3) | -0.9135 | 770.22 |  | -704
14 | ФССЦ-401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,99 | 0.9135 | 594 |  | 543
15 | СЦМ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) | -0.0981 | 6050.72 |  | -594
16 | СЦМ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм (т) | 0.06 | 8475.49 |  | 509
17 | ФССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0,99 | 0.06 | 1191.96 |  | 72
18 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.128 | 1901,15 338,83 | 47,24 2,28 | 243 | 43 | 6 | 49.3212 | 6.31
19 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм (Черных полов) (100 м2 покрытий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.128 | 7719,58 632,45 | 208,5 9,64 | 988 | 81 | 27 1 | 92.0598 | 11.78
20 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.128 | 7635,28 391,45 | 90,06 4,44 | 977 | 50 | 12 1 | 58.512 | 7.49
21 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.1472 | 549,16 97,64 | 4.32 | 81 | 14 | 1 | 12.4062 | 1.83
22 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (1 тонна) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ЭМ=1,06 | 0.48465 | 11.03 | 11.03 | 5 |  | 5
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 11159 | 965 | 5096 330 |  | 141.17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 58309 | 10702 | 22422 3660 |  | 141.17
Накладные расходы | [5 empty] | 14528
Сметная прибыль | [5 empty] | 9728
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-4 | [5 empty] | 54 | 49 | 5 1 |  | 7.89
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 565 | 543 | 22 11 |  | 7.89
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 554) | [5 empty] | 417
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 554) | [5 empty] | 377
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1359 |  |  |  | 7.89
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 5-7, 10 | [5 empty] | 5593 | 622 | 4934 321 |  | 90.63
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 28791 | 6898 | 21710 3560 |  | 90.63
Накладные расходы 110%*0,94 ФОТ (от 10 458) | [5 empty] | 10814
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 10 458) | [5 empty] | 7321
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 46926 |  |  |  | 90.63
Материалы:
Итого Поз. 8-9, 11, 13-17 | [5 empty] | 1589
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 7850
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 12 | [5 empty] | 1629 | 106 | 106 6 |  | 15.24
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 8642 | 1176 | 466 67 |  | 15.24
Накладные расходы 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1 243) | [5 empty] | 1104
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 1 243) | [5 empty] | 687
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 10433 |  |  |  | 15.24
Полы:
Итого Поз. 18-21 | [5 empty] | 2289 | 188 | 46 2 |  | 27.41
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 12439 | 2085 | 202 22 |  | 27.41
Накладные расходы 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2 107) | [5 empty] | 2193
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 2 107) | [5 empty] | 1343
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 15975 |  |  |  | 27.41
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 22 | [5 empty] | 5 |  | 5
Всего с учетом "С.Вестик 4.2009 ОЗП=11,09; ЭМ=4,4; ЗПМ=11,09; МАТ=4,94" | [5 empty] | 22 |  | 22
Итого | [5 empty] | 82565 |  |  |  | 141.17
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 25185
Машины и механизмы | [5 empty] | 22422
ФОТ | [5 empty] | 14362
Накладные расходы | [5 empty] | 14528
Сметная прибыль | [5 empty] | 9728
Производство работ в зимнее время (1,28*1,1=1,408) 1,408% | [5 empty] | 1163
Итого | [5 empty] | 83728
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 1675
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 85403
НДС 18% | [5 empty] | 15372.54
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 100775.54 |  |  |  | 141.17
| Директор |  |  | А.В. Аверьянович
| Главный инженер проекта |  |  | П.М.Иванов
| Составил |  |  | Л.А. Ушакова