## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
"______ " _______________200_ г.
ул. Дзержинского
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на | устройство лестничного схода по ул. Дзержинского г. Иваново
Основание: пояснительная записка чертежи, том 1
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________229,379 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,469 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________282,56 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ
1 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (Устройство корыта) (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (127 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП, (60 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 0.0133 | 7571,18 177,59 | 7388,38 812,09 | 5.21 | 101 | 2 | 98 11 | 1 | 28.28 | 0.38
2 | СССЦ3/09 | Перевозка грунта автосамосвалами на 10 км. (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР 0%*0,94 от СП 0%*0,85 от | 21.945 | 20.81 | 20.81 |  | 457 |  | 457
3 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (2880 руб.): 123%*0,94 от ФОТ СП, (1588 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 7.6 | 162,83 27,29 | 29,2 2,90 | 106.34 | 1238 | 207 | 222 22 | 809 | 3.92 | 29.79
4 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (1321 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (799 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.38 | 603,27 205,49 | 391,66 33,54 | 6.12 | 229 | 78 | 149 13 | 2 | 30.18 | 11.47
5 | 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 40-70 мм. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 6.612 | 207.08 |  | 207.08 | 1369 |  |  | 1369
6 | ТЕР27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (1670 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (1010 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.87 | 1363,25 27,58 | 1325,88 104,79 | 9.79 | 1186 | 24 | 1154 91 | 8 | 4.01 | 3.49
7 | СССЦ3/09 | Перевозка лома автосамосвалами на 10 км. (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР 0%*0,94 от СП 0%*0,85 от | 9.5526 | 20.81 | 20.81 |  | 199 |  | 199
8 | ТЕР27-07-001-04 т.ч.п.1.8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 4 см) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (1670 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (1010 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1.25 | 335,84 91,00 | 115,89 0,68 | 128.95 | 420 | 114 | 145 1 | 161 | 11.74 | 14.68
9 | 410-0008 | Смесь асфальтобетонная тип Г марка 2 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 11.9 | 425.86 |  | 425.86 | 5068 |  |  | 5068
10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (6593 руб.): 142%*0,94 от ФОТ СП, (3988 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0.75 | 5362,62 595,82 | 110,95 9,60 | 4655.85 | 4022 | 447 | 83 7 | 3492 | 87.49 | 65.62
11 | 413-9010 | Камни бортовые (поребрик) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 75 | 26.67 |  | 26.67 | 2000 |  |  | 2000
Итого по разделу 1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ | [6 empty] | 107066 |  |  |  |  | 125.43
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ
12 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Устройство корыта под лестничный сход) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (515 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП, (262 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 0.057 | 1112,19 1112,19 |  |  | 63 | 63 |  |  | 177.1 | 10.09
13 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (376 руб.): 75%*0,94 от ФОТ СП, (240 руб.): 45% от ФОТ | 0.057 | 5083,67 488,87 | 4594,8 375,06 |  | 290 | 28 | 262 21 |  | 83 | 4.73
14 | СССЦ3/09 | Перевозка грунта автосамосвалами на 10 км. (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР 0%*0,94 от СП 0%*0,85 от | 7.98 | 20.81 | 20.81 |  | 166 |  | 166
15 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (612 руб.): 122%*0,94 от ФОТ СП, (363 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 5.7 | 129,82 6,50 | 18,45 2,03 | 104.87 | 740 | 37 | 105 12 | 598 | 1.04 | 5.93
16 | ТЕР06-01-024-05 прим. | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм( Устройство лестницы) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (1847 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП, (1034 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 0.0366 | 49291,96 4333,79 | 5268,26 347,83 | 39689.91 | 1804 | 159 | 193 13 | 1452 | 614.72 | 22.5
17 | 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | -3.715 | 733.22 |  | 733.22 | -2724 |  |  | -2724
18 | 401-0046 | Бетон В 35 с гранитным наполнением (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 3.715 | 1027.22 |  | 1027.22 | 3816 |  |  | 3816
Итого по разделу 2 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ | [6 empty] | 27096 |  |  |  |  | 43.25
Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ЛЕСТНИЧНОМ СХОДЕ
19 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней (100 м ограждений) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (460 руб.): 155%*0,94 от ФОТ СП, (269 руб.): 100%*0,85 от ФОТ | 0.0738 | 17158,56 397,41 | 342,69 4,01 | 16418.46 | 1266 | 29 | 25 | 1212 | 52.5 | 3.87
Итого по разделу 3 УСТРОЙСТВО ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ЛЕСТНИЧНОМ СХОДЕ | [6 empty] | 7153 |  |  |  |  | 3.87
Раздел 4. УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ
20 | ТЕР09-05-002-04 прим | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки) (Устройство пандусов из швеллера) (10 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (119 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП, (102 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0.016974 | 2692,59 743,56 | 1121.45 | 827.58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 72.54 | 1.23
21 | СЦМ-101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 0.16974 | 5932.23 |  | 5932.23 | 1007 |  |  | 1007
22 | ТЕР15-04-030-03 ПРИМ. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхно) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (343 руб.): 105%*0,94 от ФОТ СП, (163 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0.0959 | 811,94 332,82 | 4,03 0,71 | 475.09 | 78 | 32 |  | 46 | 46.68 | 4.48
Итого по разделу 4 УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ | [6 empty] | 6581 |  |  |  |  | 5.71
Раздел 5. ОБСТАНОВКА
23 | ТЕРр68-01-01 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (745 руб.): 104%*0,94 от ФОТ СП, (457 руб.): 60% от ФОТ | 3 | 82,22 23,05 | 2,88 0,27 | 56.29 | 247 | 69 | 9 1 | 169 | 3.7 | 11.1
Восстановление газонов
24 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (6927 руб.): 115%*0,94 от ФОТ СП, (4902 руб.): 90%*0,85 от ФОТ | 2 | 1641,1 294,40 |  | 1346.7 | 3282 | 589 |  | 2693 | 46 | 92
25 | ТЕР47-01-046-05 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 (до 10 см) (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (-952 руб.): 115%*0,94 от ФОТ СП, (-674 руб.): 90%*0,85 от ФОТ | -2 | 489,16 40,26 |  | 448.9 | -978 | -81 |  | -897 | 6.29 | -12.58
26 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР, (1824 руб.): 115%*0,94 от ФОТ СП, (1291 руб.): 90%*0,85 от ФОТ | 2 | 500,16 46,91 | 422,65 30,45 | 30.6 | 1000 | 94 | 845 61 | 61 | 6.89 | 13.78
27 |  | Семена газонных трав (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 | 4 | 23.44 |  | 23.44 | 94 |  |  | 94
28 | ССЦ 3/09 | Доставка воды в а/цистернах на 10 км (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартала 2009 г. ОЗП=10,88; ЭМ=4,37; ЗПМ=10,88; МАТ=4,95 НР 0%*0,94 от СП 0%*0,85 от | 20 | 27.05 | 27.05 |  | 541 |  | 541
Итого по разделу 5 ОБСТАНОВКА | [6 empty] | 38410 |  |  |  |  | 104.3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 27027 | 1904 | 4672 253 | 20451 |  | 282.56
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 142364 | 20716 | 20415 2753 | 101233 |  | 282.56
Накладные расходы | [6 empty] | 27077
Сметная прибыль | [6 empty] | 16866
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 642 |  |  |  |  | 0.38
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 5956
Полы | [6 empty] | 11695 |  |  |  |  | 29.79
Автомобильные дороги | [6 empty] | 50099 |  |  |  |  | 95.26
Материалы | [6 empty] | 52154
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1462 |  |  |  |  | 10.09
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2066 |  |  |  |  | 4.73
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 4797 |  |  |  |  | 5.93
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 12641 |  |  |  |  | 22.5
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 7153 |  |  |  |  | 3.87
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 514 |  |  |  |  | 1.23
Отделочные работы | [6 empty] | 1082 |  |  |  |  | 4.48
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2829 |  |  |  |  | 11.1
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 32752 |  |  |  |  | 93.2
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 465
Итого | [6 empty] | 186307 |  |  |  |  | 282.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 101233
Машины и механизмы | [6 empty] | 20415
ФОТ | [6 empty] | 23469
Накладные расходы | [6 empty] | 27077
Сметная прибыль | [6 empty] | 16866
Временные зданияи сооружения 1,4% | [6 empty] | 2608
Итого | [6 empty] | 188915
Зимнее удорожание 0,88% | [6 empty] | 1662
Итого | [6 empty] | 190577
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 3812
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 194389
НДС 18% | [6 empty] | 34990
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 229379 |  |  |  |  | 282.56
Составил Иванова О.А.
Проверил Борцов А.М.