## bx_abc4
Согласовано- Утверждаю- Главный врач МБУЗ ГКБ №3
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
на | ремонт входной группы (поликлиника №12 взрослая),
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Устройство ступенек и пандуса | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.12
2 | 2 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.12
3 | 3 | Устройство металлических ограждений с поручнями | 100 м ограждения | 0.05
4 | 5 | Монтаж стальных перил | 100 м плинтуса | 0.05
5 | 7 | Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.9
6 | 8 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.9
7 | 10 | Облицовка откосов по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен | 0.036
8 | 11 | Заделка трещин цементным раствором | 10 м трещин | 1.9
9 | 12 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.04
10 | 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.041
11 | 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.37
12 | 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.412
13 | 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.305
14 | 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами гипсовых плиток (1,15 к объему) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.578
15 | 19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.305
16 | 20 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (шкаф, двери) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.195
17 | 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3