## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
Капитальный ремонт детского сада, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.53
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)
на | Благоустройство, Благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РП2010-ведомость объемов работ
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3892,034 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________308,740 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6264,44 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________405,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2010г./2001.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (15028,57 руб.): 142% от ФОТ (10583,5 руб.) СП (8546,18 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10583,5 руб.) | 2.75 | 4529,79 740,19 | 99,55 11,48 | 12456.92 | 2035.52 | 273,76 31,57 | 87.49 | 240.6
2 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) Автомобильные дороги | 275 | 22.36 |  | 6149
3 | ФЕР01-02-119-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1174,9 руб.): 80% от ФОТ (1468,62 руб.) СП (561,75 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (1468,62 руб.) | 6,6 330*2/100 | 43,46 43,46 |  | 286.84 | 286.84 |  | 5.09 | 33.59
4 | ФЕРр68-33-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 дерево) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (40040,79 руб.): 104% от ФОТ (38500,76 руб.) СП (23100,46 руб.): 60% от ФОТ (38500,76 руб.) | 84 | 113,9 89,52 | 24.38 | 9567.6 | 7519.68 | 2047.92 | 9.87 | 829.08
5 | ФЕРр68-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (12810,19 руб.): 104% от ФОТ (12317,49 руб.) СП (7390,49 руб.): 60% от ФОТ (12317,49 руб.) | 84 | 59,17 28,64 | 2.62 | 4970.28 | 2405.76 | 220.08 | 3.7 | 310.8
6 | ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: кирпичных стен (1 м3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (20006,89 руб.): 110% от ФОТ (18188,08 руб.) СП (10821,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (18188,08 руб.) | 42 | 191,54 73,01 | 118,53 11,57 | 8044.68 | 3066.42 | 4978,26 485,94 | 8.24 | 346.08
7 | ФЕР07-01-054-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (25006,92 руб.): 130% от ФОТ (19236,09 руб.) СП (13898,08 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (19236,09 руб.) | 2.53 | 3445,96 1235,62 | 2210,34 249,38 | 8718.28 | 3126.12 | 5592,16 630,93 | 129.93 | 328.72
8 | ФЕР07-01-054-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (100 м ограды) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (36760,56 руб.): 130% от ФОТ (28277,35 руб.) СП (20430,39 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (28277,35 руб.) | 2.55 | 14190,62 1776,20 | 3453,66 389,65 | 36186.08 | 4529.31 | 8806,83 993,61 | 186.77 | 476.26
9 | ФССЦ-403-1237 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Столбы оград: 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3) (шт.) Материалы | 85 | 204.28 |  | 17363.8
10 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка (тонна) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (222,16 руб.): 100% от ФОТ (222,16 руб.) СП (133,3 руб.): 60% от ФОТ (222,16 руб.) | 135,6 60+75,6 | 3.02 | 3,02 0,32 | 409.51 |  | 409,51 43,39
11 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 135.6 | 10.41 | 10.41 | 1411.6 |  | 1411.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 105564.59 | 22969.65 | 23740,12 2185,44 |  | 2565.13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 540490.7 | 117604.6 | 121549,41 11189,45 |  | 2565.13
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 1-11) | [5 empty] | 434926.11 | 94634.96 | 97809,29 9004,01
Накладные расходы | [5 empty] | 151050.97
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1468,62) (Поз. 3) | [5 empty] | 1174.9
100% ФОТ (от 222,16) (Поз. 10) | [5 empty] | 222.16
104% ФОТ (от 50818,25) (Поз. 4-5) | [5 empty] | 52850.98
110% ФОТ (от 18188,08) (Поз. 6) | [5 empty] | 20006.89
130% ФОТ (от 47513,44) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 61767.47
142% ФОТ (от 10583,5) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 15028.57
Сметная прибыль | [5 empty] | 84882.55
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 1468,62) (Поз. 3) | [5 empty] | 561.75
60% ФОТ (от 51040,41) (Поз. 4-5, 10) | [5 empty] | 30624.25
70%*0.85 ФОТ (от 18188,08) (Поз. 6) | [5 empty] | 10821.91
85%*0.85 ФОТ (от 47513,44) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 34328.46
95%*0.85 ФОТ (от 10583,5) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 8546.18
Итоги по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :
Автомобильные дороги | [5 empty] | 118837.06 |  |  |  | 240.6
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [5 empty] | 3205.27 |  |  |  | 33.59
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 157775.88 |  |  |  | 1139.88
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 72017.56 |  |  |  | 346.08
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 326006.25 |  |  |  | 804.98
Материалы | [5 empty] | 88902.66
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 2452.15
Перевозка автотранспортом | [5 empty] | 7227.39
Итого | [5 empty] | 776424.22 |  |  |  | 2565.13
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 301336.69
Машины и механизмы | [5 empty] | 121549.41
ФОТ | [5 empty] | 128794.05
Накладные расходы | [5 empty] | 151050.97
Сметная прибыль | [5 empty] | 84882.55
Итого по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 776424.22 |  |  |  | 2565.13
Раздел 2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
12 | ФЕРр68-12-8 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (1000 м2 покрытия) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (301,11 руб.): 104% от ФОТ (289,53 руб.) СП (173,72 руб.): 60% от ФОТ (289,53 руб.) | 0,18 180/1000 | 5484,71 76,99 | 5407,72 237,15 | 987.25 | 13.86 | 973,39 42,69 | 9.87 | 1.78
13 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (527,97 руб.): 142% от ФОТ (371,81 руб.) СП (300,24 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (371,81 руб.) | 0,126 180*0,07/100 | 4418,74 225,06 | 4176,6 351,23 | 556.76 | 28.36 | 526,25 44,26 | 27.82 | 3.51
14 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (м3) Автомобильные дороги | 15,876 12,6*1,26 | 103 |  | 1635.23
15 | ФЕР01-01-030-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (150,54 руб.): 95% от ФОТ (158,46 руб.) СП (67,35 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (158,46 руб.) | 0,145 145/1000 | 970.73 | 970,73 213,48 | 140.76 |  | 140,76 30,95
16 | ФЕР01-01-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (903 руб.): 95% от ФОТ (950,53 руб.) СП (403,98 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (950,53 руб.) | 0,145 145/1000 | 6282,98 220,57 | 6059,16 1059,80 | 911.03 | 31.98 | 878,58 153,67 | 28.28 | 4.1
17 | ФСЦП310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 271,45 145*1,7+24,95 | 10.41 | 10.41 | 2825.79 |  | 2825.79
18 | ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (5873,76 руб.): 142% от ФОТ (4136,45 руб.) СП (3340,18 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4136,45 руб.) | 2,202 1101*0,2/100 | 2836,83 144,98 | 2679,65 221,91 | 6246.7 | 319.25 | 5900,59 488,65 | 18.08 | 39.81
19 | ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) Автомобильные дороги | 242,22 220,2*1,1 | 55.26 |  | 13385.08
20 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (8286,74 руб.): 142% от ФОТ (5835,73 руб.) СП (4712,35 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5835,73 руб.) | 1,101 1101/1000 | 27547,94 347,25 | 5456,99 687,98 | 30330.28 | 382.32 | 6008,15 757,47 | 42.5 | 46.79
21 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (-905,09 руб.): 142% от ФОТ (-637,39 руб.) СП (-514,69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-637,39 руб.) | -3,303 -1101*3/1000 | 1595.81 | 298,01 37,69 | -5270.96 |  | -984,33 -124,49
22 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (42,09 руб.): 142% от ФОТ (29,64 руб.) СП (23,93 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (29,64 руб.) | 0,6045 0,5*1,101 +0,3*0,180 | 1581.73 | 49,5 9,58 | 956.16 |  | 29,92 5,79
23 | ФЕР27-10-001-06 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (1 т битума и битумных эмульсий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов,металлических и трубопроводных заготовок: НР (159,3 руб.): 66% от ФОТ (241,36 руб.) СП (156,88 руб.): 65% от ФОТ (241,36 руб.) | 0.6045 | 2096,53 77,98 | 294.75 | 1267.35 | 47.14 | 178.18 | 8.2 | 4.96
24 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов,металлических и трубопроводных заготовок | -0.6166 | 1690 |  | -1042.05
25 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (7002,77 руб.): 142% от ФОТ (4931,53 руб.) СП (3982,21 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4931,53 руб.) | 1,281 1281/1000 | 55384,22 423,72 | 2982,78 328,18 | 70947.19 | 542.79 | 3820,94 420,40 | 44.05 | 56.43
26 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги | -123.7 | 535.5 |  | -66241.35
27 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | 123.7 | 512.4 |  | 63383.88
28 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (37,22 руб.): 142% от ФОТ (26,21 руб.) СП (21,16 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (26,21 руб.) | 5,124 1281*4/1000 | 6486,8 1,00 | 3.88 | 33238.36 | 5.12 | 19.88 | 0.1 | 0.51
29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги | -62 | 535.5 |  | -33201
30 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) Автомобильные дороги | 62 | 512.4 |  | 31768.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 152825.26 | 1370.82 | 20318,10 1819,39 |  | 157.89
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 782465.33 | 7018.6 | 104028,67 9315,27 |  | 157.89
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 12-14, 18-22, 25-30, 15-17, 23-24) | [5 empty] | 629640.07 | 5647.78 | 83710,57 7495,89
Накладные расходы | [5 empty] | 22379.42
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 241,36) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 159.3
95% ФОТ (от 1108,99) (Поз. 15-16) | [5 empty] | 1053.54
104% ФОТ (от 289,53) (Поз. 12) | [5 empty] | 301.11
142% ФОТ (от 14693,99) (Поз. 13-14, 18-22, 25-30) | [5 empty] | 20865.47
Сметная прибыль | [5 empty] | 12667.32
В том числе, справочно:
50%*0.85 ФОТ (от 1108,99) (Поз. 15-16) | [5 empty] | 471.32
60% ФОТ (от 289,53) (Поз. 12) | [5 empty] | 173.72
65% ФОТ (от 241,36) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 156.88
95%*0.85 ФОТ (от 14693,99) (Поз. 13-14, 18-22, 25-30) | [5 empty] | 11865.4
Итоги по разделу 2 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ :
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5529.55 |  |  |  | 1.78
Автомобильные дороги | [5 empty] | 789134.74 |  |  |  | 147.05
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 6910.02 |  |  |  | 4.1
Перевозка автотранспортом | [5 empty] | 14468.04
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов,металлических и трубопроводных заготовок | [5 empty] | 1469.72 |  |  |  | 4.96
Итого | [5 empty] | 817512.07 |  |  |  | 157.89
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 671418.06
Машины и механизмы | [5 empty] | 104028.67
ФОТ | [5 empty] | 16333.87
Накладные расходы | [5 empty] | 22379.42
Сметная прибыль | [5 empty] | 12667.32
Итого по разделу 2 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ | [5 empty] | 817512.07 |  |  |  | 157.89
Раздел 3. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ
31 | ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (5631 руб.): 142% от ФОТ (3965,49 руб.) СП (3202,13 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3965,49 руб.) | 2,59 259/100 | 3139,45 255,29 | 342,36 43,75 | 8131.18 | 661.2 | 886,71 113,31 | 30.18 | 78.17
32 | ФЕР27-07-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (2133,28 руб.): 142% от ФОТ (1502,31 руб.) СП (1213,12 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1502,31 руб.) | 2,59 259/100 | 5170,61 112,95 | 95,73 0,34 | 13391.88 | 292.54 | 247,94 0,88 | 11.74 | 30.41
33 | ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) Автомобильные дороги | -27.71 | 455.39 |  | -12618.86
34 | ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (т) Автомобильные дороги | 27.71 | 571.6 |  | 15839.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 24743.24 | 953.74 | 1134,65 114,19 |  | 108.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 126685.39 | 4883.15 | 5809,41 584,65 |  | 108.58
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 31-34) | [5 empty] | 101942.15 | 3929.41 | 4674,76 470,46
Накладные расходы | [5 empty] | 7764.28
В том числе, справочно:
142% ФОТ (от 5467,8) (Поз. 31-34) | [5 empty] | 7764.28
Сметная прибыль | [5 empty] | 4415.25
В том числе, справочно:
95%*0.85 ФОТ (от 5467,8) (Поз. 31-34) | [5 empty] | 4415.25
Итоги по разделу 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ :
Автомобильные дороги | [5 empty] | 138864.92 |  |  |  | 108.58
Итого | [5 empty] | 138864.92 |  |  |  | 108.58
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 115992.83
Машины и механизмы | [5 empty] | 5809.41
ФОТ | [5 empty] | 5467.8
Накладные расходы | [5 empty] | 7764.28
Сметная прибыль | [5 empty] | 4415.25
Итого по разделу 3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ | [5 empty] | 138864.92 |  |  |  | 108.58
Раздел 4. ОБСТАНОВКА
35 | ФЕР47-01-031-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50% (10 м траншей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (13030,85 руб.): 115% от ФОТ (11331,17 руб.) СП (8668,35 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (11331,17 руб.) | 32 320/10 | 234,04 69,16 |  | 7489.28 | 2213.12 |  | 8.87 | 283.84
36 | ФЕР47-01-033-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений (10 м живой изгороди) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (9422,69 руб.): 115% от ФОТ (8193,64 руб.) СП (6268,13 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (8193,64 руб.) | 32 320/10 | 72,47 47,55 | 23,38 2,46 | 2319.04 | 1521.6 | 748,16 78,72 | 5.3 | 169.6
37 | ФССЦ-414-0225 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м (шт.) Озеленение. Защитные лесонасаждения | 960 | 7.9 |  | 7584
38 | ФЕР47-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% (10 ям) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (8895,41 руб.): 115% от ФОТ (7735,14 руб.) СП (5917,38 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (7735,14 руб.) | 8,2 82/10 | 645,45 184,24 |  | 5292.69 | 1510.77 |  | 23.62 | 193.68
39 | ФЕР47-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м (10 деревьев) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (5188,33 руб.): 115% от ФОТ (4511,59 руб.) СП (3451,37 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (4511,59 руб.) | 8,2 82/10 | 1438,61 103,55 | 37,13 3,91 | 11796.6 | 849.11 | 304,47 32,06 | 10.76 | 88.23
40 | ФЕР47-01-053-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (551,3 руб.): 115% от ФОТ (479,39 руб.) СП (366,73 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (479,39 руб.) | 0,82 82/100 | 541,23 114,18 |  | 443.81 | 93.63 |  | 13.39 | 10.98
41 | ФССЦ-407-0013 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная механизированной заготовки (м3) Озеленение. Защитные лесонасаждения | 5.74 | 131.9 |  | 757.11
42 | ФЕР47-01-053-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (151,09 руб.): 115% от ФОТ (131,38 руб.) СП (100,51 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (131,38 руб.) | 0.82 | 458,34 31,29 |  | 375.84 | 25.66 |  | 3.67 | 3.01
43 | ФССЦ-407-0013 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Земля растительная механизированной заготовки (м3) Озеленение. Защитные лесонасаждения | 5.74 | 131.9 |  | 757.11
44 | ФЕР47-01-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (7736,12 руб.): 115% от ФОТ (6727,06 руб.) СП (5146,2 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (6727,06 руб.) | 0.82 | 8550,51 1483,24 | 1128,88 119,05 | 7011.42 | 1216.26 | 925,68 97,62 | 177 | 145.14
45 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (25462,3 руб.): 115% от ФОТ (22141,13 руб.) СП (16937,96 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (22141,13 руб.) | 11,84 1184/100 | 2343,74 365,24 |  | 27749.88 | 4324.44 |  | 46 | 544.64
46 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (6832,67 руб.): 115% от ФОТ (5941,45 руб.) СП (4545,21 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (5941,45 руб.) | 11,84 1184/100 | 751,93 58,28 | 376,75 39,73 | 8902.85 | 690.04 | 4460,72 470,40 | 6.89 | 81.58
47 | ФЕРр66-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Подъем горловин смотровых колодцев (1 люк) Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (640,99 руб.): 108% от ФОТ (593,51 руб.) СП (403,59 руб.): 68% от ФОТ (593,51 руб.) | 3 | 864,25 38,64 | 8.72 | 2592.75 | 115.92 | 26.16 | 4.53 | 13.59
48 | 101-2536 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | -3 | 569.52 |  | -1708.56
49 | ФЕР07-05-030-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Применительно | Установка малых архитектурных форм (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (2113,52 руб.): 155% от ФОТ (1363,56 руб.) СП (1159,03 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1363,56 руб.) | 0,2 (8+4+8)/100 | 3334,01 1278,47 | 340,2 53,16 | 666.8 | 255.69 | 68,04 10,63 | 140.96 | 28.19
50 | ФССЦ-116-0075 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Диван на металлических ножках (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 8 | 2328.53 |  | 18628.24
51 | ФССЦ-116-0017 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Горка высотой 1,5 м (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 3 | 18452.24 |  | 55356.72
52 | ФССЦ-116-0029 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Игровой комплекс "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет (Нг = 1,2 м) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 1 | 37006.88 |  | 37006.88
53 | ФССЦ-116-0038 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Карусель с шестью сиденьями (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 1 | 6923.2 |  | 6923.2
54 | ФССЦ-116-0042 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Качалка-балансир тип "Б" (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 4 | 2702.76 |  | 10811.04
55 | ФССЦ-116-0055 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Материалы | 3 | 3347.24 |  | 10041.72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 220798.42 | 12816.24 | 6533,23 689,43 |  | 1562.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 1130487.92 | 65619.15 | 33450,13 3529,89 |  | 1562.48
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 35-55) | [5 empty] | 909689.5 | 52802.91 | 26916,91 2840,45
Накладные расходы | [5 empty] | 80025.28
В том числе, справочно:
108% ФОТ (от 593,51) (Поз. 47-48) | [5 empty] | 640.99
115% ФОТ (от 67191,97) (Поз. 35-46) | [5 empty] | 77270.77
155% ФОТ (от 1363,56) (Поз. 49) | [5 empty] | 2113.52
Сметная прибыль | [5 empty] | 52964.48
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 593,51) (Поз. 47-48) | [5 empty] | 403.59
90%*0.85 ФОТ (от 67191,97) (Поз. 35-46) | [5 empty] | 51401.86
100%*0.85 ФОТ (от 1363,56) (Поз. 49) | [5 empty] | 1159.03
Итоги по разделу 4 ОБСТАНОВКА :
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 540728.34 |  |  |  | 1520.7
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5571.63 |  |  |  | 13.59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [5 empty] | 6686.57 |  |  |  | 28.19
Материалы | [5 empty] | 710491.14
Итого | [5 empty] | 1263477.68 |  |  |  | 1562.48
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1031418.64
Машины и механизмы | [5 empty] | 33450.13
ФОТ | [5 empty] | 69149.04
Накладные расходы | [5 empty] | 80025.28
Сметная прибыль | [5 empty] | 52964.48
Итого по разделу 4 ОБСТАНОВКА | [5 empty] | 1263477.68 |  |  |  | 1562.48
Раздел 5. ПРОГУЛОЧНЫЕ ВЕРАНДЫ (8м*5м)-4шт.
56 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1357,94 руб.): 80% от ФОТ (1697,43 руб.) СП (649,27 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (1697,43 руб.) | 0.24 | 1381,38 1381,38 |  | 331.53 | 331.53 |  | 177.1 | 42.5
57 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (171,7 руб.): 80% от ФОТ (214,63 руб.) СП (82,1 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (214,63 руб.) | 0.05 | 838,35 838,35 |  | 41.92 | 41.92 |  | 111.78 | 5.59
58 | ФЕР08-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Конструкции из кирпича и блоков: НР (206,31 руб.): 122% от ФОТ (169,11 руб.) СП (114,99 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (169,11 руб.) | 1.3 | 138,43 21,61 | 44,48 3,80 | 179.96 | 28.09 | 57,82 4,94 | 2.65 | 3.45
59 | ФЕР06-01-001-22 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (4217,69 руб.): 105% от ФОТ (4016,85 руб.) СП (2219,31 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (4016,85 руб.) | 0.156 | 118585,02 4544,70 | 4659,38 484,41 | 18499.26 | 708.97 | 726,86 75,57 | 512.95 | 80.02
60 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (235,15 руб.): 105% от ФОТ (223,95 руб.) СП (123,73 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (223,95 руб.) | 0.0228 | 59193,25 1614,60 | 1988,16 303,75 | 1349.61 | 36.81 | 45,33 6,93 | 207 | 4.72
61 | ФЕР08-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1468,6 руб.): 122% от ФОТ (1203,77 руб.) СП (818,56 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1203,77 руб.) | 2.3 | 1040,59 95,13 | 50,81 7,09 | 2393.36 | 218.8 | 116,86 16,31 | 10.12 | 23.28
62 | ФЕР08-01-003-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Конструкции из кирпича и блоков: НР (243,61 руб.): 122% от ФОТ (199,68 руб.) СП (135,78 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (199,68 руб.) | 0.278 | 2852,26 140,28 | 127.05 | 792.93 | 39 | 35.32 | 16.45 | 4.57
63 | ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1807,39 руб.): 122% от ФОТ (1481,47 руб.) СП (1007,4 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1481,47 руб.) | 1.248 | 1225,24 231,85 | 94.91 | 1529.1 | 289.35 | 118.45 | 24.38 | 30.43
64 | ФЕР10-01-053-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (26304,28 руб.): 118% от ФОТ (22291,76 руб.) СП (11937,24 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (22291,76 руб.) | 9.08 | 2926,9 477,14 | 44,96 2,36 | 26576.25 | 4332.43 | 408,24 21,43 | 48.89 | 443.92
65 | ФЕР10-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (4148,89 руб.): 118% от ФОТ (3516,01 руб.) СП (1882,82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3516,01 руб.) | 1.904 | 3587,08 360,67 | 61.45 | 6829.8 | 686.72 | 117 | 41.75 | 79.49
66 | ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Строительные металлические конструкции: НР (3719,57 руб.): 90% от ФОТ (4132,86 руб.) СП (2985,99 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4132,86 руб.) | 2 | 1111,41 356,81 | 600,64 46,79 | 2222.82 | 713.62 | 1201,28 93,58 | 40.83 | 81.66
67 | ФССЦ-101-3834 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 (т) Строительные металлические конструкции | 3.111 | 9839.33 |  | 30610.16
68 | ФССЦ-101-4652 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм (10 шт.) Строительные металлические конструкции | 160 | 4.1 |  | 656
69 | ФЕР11-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (3558,89 руб.): 123% от ФОТ (2893,41 руб.) СП (1844,55 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2893,41 руб.) | 1.6 | 2121,65 350,59 | 35,75 2,61 | 3394.64 | 560.94 | 57,2 4,18 | 41.1 | 65.76
70 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (6704,99 руб.): 123% от ФОТ (5451,21 руб.) СП (3475,15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5451,21 руб.) | 1.6 | 9124,65 654,40 | 157,68 11,03 | 14599.44 | 1047.04 | 252,29 17,65 | 76.72 | 122.75
71 | ФЕР10-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (1182,34 руб.): 118% от ФОТ (1001,98 руб.) СП (536,56 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1001,98 руб.) | 0.16 | 8382,32 1206,75 | 208,96 16,38 | 1341.17 | 193.08 | 33,43 2,62 | 149.17 | 23.87
72 | ФЕР26-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Теплоизоляционные работы: НР (8215,71 руб.): 100% от ФОТ (8215,71 руб.) СП (4888,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (8215,71 руб.) | 11,204 1120,4/100 | 286,45 141,19 | 143,43 2,03 | 3209.39 | 1581.89 | 1606,99 22,74 | 14.85 | 166.38
73 | ФССЦ-113-8070 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины (кг) Теплоизоляционные работы | 236 | 15.16 |  | 3577.76
74 | ФЕР10-01-039-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (573,35 руб.): 118% от ФОТ (485,89 руб.) СП (260,19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (485,89 руб.) | 0.08 | 25618,97 1186,28 | 424.95 | 2049.52 | 94.9 | 34 | 132.25 | 10.58
75 | ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) Деревянные конструкции | 4 | 94.68 |  | 378.72
76 | ФЕР15-04-025-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (4611,38 руб.): 105% от ФОТ (4391,79 руб.) СП (2053,16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4391,79 руб.) | 1.6 | 2055 535,82 | 12,76 0,29 | 3288 | 857.31 | 20,42 0,46 | 59.08 | 94.53
77 | ФЕР15-04-025-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (26271,65 руб.): 105% от ФОТ (25020,62 руб.) СП (11697,14 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (25020,62 руб.) | 8.004 | 1981,82 610,40 | 9,11 0,15 | 15862.49 | 4885.64 | 72,92 1,20 | 67.3 | 538.67
78 | ФЕР27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (2261,09 руб.): 142% от ФОТ (1592,32 руб.) СП (1285,8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1592,32 руб.) | 1.04 | 3139,45 255,29 | 342,36 43,75 | 3265.03 | 265.5 | 356,05 45,50 | 30.18 | 31.39
79 | ФЕР27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (-98,58 руб.): 142% от ФОТ (-69,42 руб.) СП (-56,06 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-69,42 руб.) | -2,08 -1,04*2 | 235,21 5,26 | 11,25 1,26 | -489.24 | -10.94 | -23,4 -2,62 | 0.62 | -1.29
80 | ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 т.ч.п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Автомобильные дороги: НР (1226,74 руб.): 142% от ФОТ (863,9 руб.) СП (697,6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (863,9 руб.) | 1.04 | 3602 161,53 | 72,1 0,71 | 3746.08 | 167.99 | 74,98 0,74 | 17.39 | 18.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 146235.7 | 17070.59 | 5312,04 311,23 |  | 1870.36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 748726.78 | 87401.42 | 27197,64 1593,50 |  | 1870.36
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 56-58, 61-63, 59-60, 64-65, 71, 74-75, 66-70, 72-73, 76-80) | [5 empty] | 602491.08 | 70330.83 | 21885,60 1282,27
Накладные расходы | [5 empty] | 98388.7
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1912,06) (Поз. 56-57) | [5 empty] | 1529.65
90% ФОТ (от 4132,86) (Поз. 66-68) | [5 empty] | 3719.57
100% ФОТ (от 8215,71) (Поз. 72-73) | [5 empty] | 8215.71
105% ФОТ (от 33653,19) (Поз. 59-60, 76-77) | [5 empty] | 35335.85
118% ФОТ (от 27295,65) (Поз. 64-65, 71, 74-75) | [5 empty] | 32208.87
122% ФОТ (от 3054,03) (Поз. 58, 61-63) | [5 empty] | 3725.92
123% ФОТ (от 8344,63) (Поз. 69-70) | [5 empty] | 10263.89
142% ФОТ (от 2386,79) (Поз. 78-80) | [5 empty] | 3389.24
Сметная прибыль | [5 empty] | 48639.63
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 1912,06) (Поз. 56-57) | [5 empty] | 731.36
55%*0.85 ФОТ (от 29412,4) (Поз. 76-77) | [5 empty] | 13750.3
63%*0.85 ФОТ (от 27295,65) (Поз. 64-65, 71, 74-75) | [5 empty] | 14616.82
65%*0.85 ФОТ (от 4240,79) (Поз. 59-60) | [5 empty] | 2343.04
70%*0.85 ФОТ (от 8215,71) (Поз. 72-73) | [5 empty] | 4888.35
75%*0.85 ФОТ (от 8344,63) (Поз. 69-70) | [5 empty] | 5319.7
80%*0.85 ФОТ (от 3054,03) (Поз. 58, 61-63) | [5 empty] | 2076.74
85%*0.85 ФОТ (от 4132,86) (Поз. 66-68) | [5 empty] | 2985.99
95%*0.85 ФОТ (от 2386,79) (Поз. 78-80) | [5 empty] | 1927.33
Итоги по разделу 5 ПРОГУЛОЧНЫЕ ВЕРАНДЫ (8м*5м)-4шт. :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 4173.07 |  |  |  | 48.09
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 30866.85 |  |  |  | 61.73
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 108422.08 |  |  |  | 84.74
Деревянные конструкции | [5 empty] | 237164.05 |  |  |  | 557.86
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 178169.14 |  |  |  | 81.66
Полы | [5 empty] | 107713.28 |  |  |  | 188.51
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 47854.27 |  |  |  | 166.38
Отделочные работы | [5 empty] | 142683.83 |  |  |  | 633.2
Автомобильные дороги | [5 empty] | 38708.54 |  |  |  | 48.19
Итого | [5 empty] | 895755.11 |  |  |  | 1870.36
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 634127.72
Машины и механизмы | [5 empty] | 27197.64
ФОТ | [5 empty] | 88994.92
Накладные расходы | [5 empty] | 98388.7
Сметная прибыль | [5 empty] | 48639.63
Итого по разделу 5 ПРОГУЛОЧНЫЕ ВЕРАНДЫ (8м*5м)-4шт. | [5 empty] | 895755.11 |  |  |  | 1870.36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 650167.21 | 55181.04 | 57038,14 5119,68 |  | 6264.44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 3328856.12 | 282526.93 | 292035,26 26212,77 |  | 6264.44
В том числе, справочно:
В ценах 4 квартала 2010г. (Приказ Департамента строительства и архитектуры Ивановской обл. от 05.08.2010г. №81 -"объекты образования") ПЗ=5,12 (ОЗП=5,12; ЭМ=5,12; ЗПМ=5,12; МАТ=5,12) (Поз. 1-2, 13-14, 18-22, 25-34, 78-80, 3-5, 12, 6-9, 50-55, 10-11, 17, 15-16, 23-24, 35-49, 56-58, 61-63, 59-60, 64-65, 71, 74-75, 66-70, 72-73, 76-77) | [5 empty] | 2678688.91 | 227345.88 | 234997,14 21093,08
Накладные расходы | [5 empty] | 359608.67
В том числе, справочно:
66% ФОТ (от 241,36) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 159.3
80% ФОТ (от 3380,68) (Поз. 3, 56-57) | [5 empty] | 2704.55
90% ФОТ (от 4132,86) (Поз. 66-68) | [5 empty] | 3719.57
95% ФОТ (от 1108,99) (Поз. 15-16) | [5 empty] | 1053.54
100% ФОТ (от 8437,87) (Поз. 10, 72-73) | [5 empty] | 8437.87
104% ФОТ (от 51107,79) (Поз. 4-5, 12) | [5 empty] | 53152.1
105% ФОТ (от 33653,19) (Поз. 59-60, 76-77) | [5 empty] | 35335.85
108% ФОТ (от 593,51) (Поз. 47-48) | [5 empty] | 640.99
110% ФОТ (от 18188,08) (Поз. 6) | [5 empty] | 20006.89
115% ФОТ (от 67191,97) (Поз. 35-46) | [5 empty] | 77270.77
118% ФОТ (от 27295,65) (Поз. 64-65, 71, 74-75) | [5 empty] | 32208.87
122% ФОТ (от 3054,03) (Поз. 58, 61-63) | [5 empty] | 3725.92
123% ФОТ (от 8344,63) (Поз. 69-70) | [5 empty] | 10263.89
130% ФОТ (от 47513,44) (Поз. 7-8) | [5 empty] | 61767.47
142% ФОТ (от 33132,09) (Поз. 1-2, 13-14, 18-22, 25-34, 78-80) | [5 empty] | 47047.57
155% ФОТ (от 1363,56) (Поз. 49) | [5 empty] | 2113.52
Сметная прибыль | [5 empty] | 203569.23
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 3380,68) (Поз. 3, 56-57) | [5 empty] | 1293.11
50%*0.85 ФОТ (от 1108,99) (Поз. 15-16) | [5 empty] | 471.32
55%*0.85 ФОТ (от 29412,4) (Поз. 76-77) | [5 empty] | 13750.3
60% ФОТ (от 51329,95) (Поз. 4-5, 12, 10) | [5 empty] | 30797.97
63%*0.85 ФОТ (от 27295,65) (Поз. 64-65, 71, 74-75) | [5 empty] | 14616.82
65% ФОТ (от 241,36) (Поз. 23-24) | [5 empty] | 156.88
65%*0.85 ФОТ (от 4240,79) (Поз. 59-60) | [5 empty] | 2343.04
68% ФОТ (от 593,51) (Поз. 47-48) | [5 empty] | 403.59
70%*0.85 ФОТ (от 26403,79) (Поз. 6, 72-73) | [5 empty] | 15710.26
75%*0.85 ФОТ (от 8344,63) (Поз. 69-70) | [5 empty] | 5319.7
80%*0.85 ФОТ (от 3054,03) (Поз. 58, 61-63) | [5 empty] | 2076.74
85%*0.85 ФОТ (от 51646,3) (Поз. 7-8, 66-68) | [5 empty] | 37314.45
90%*0.85 ФОТ (от 67191,97) (Поз. 35-46) | [5 empty] | 51401.86
95%*0.85 ФОТ (от 33132,09) (Поз. 1-2, 13-14, 18-22, 25-34, 78-80) | [5 empty] | 26754.16
100%*0.85 ФОТ (от 1363,56) (Поз. 49) | [5 empty] | 1159.03
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 1085545.27 |  |  |  | 544.42
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [5 empty] | 3205.27 |  |  |  | 33.59
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 163305.44 |  |  |  | 1141.66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 72017.56 |  |  |  | 346.08
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 326006.25 |  |  |  | 804.98
Материалы | [5 empty] | 799393.79
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [5 empty] | 2452.15
Перевозка автотранспортом | [5 empty] | 21695.44
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 6910.02 |  |  |  | 4.1
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов,металлических и трубопроводных заготовок | [5 empty] | 1469.72 |  |  |  | 4.96
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [5 empty] | 540728.34 |  |  |  | 1520.7
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5571.63 |  |  |  | 13.59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [5 empty] | 6686.57 |  |  |  | 28.19
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 4173.07 |  |  |  | 48.09
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 30866.85 |  |  |  | 61.73
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 108422.08 |  |  |  | 84.74
Деревянные конструкции | [5 empty] | 237164.05 |  |  |  | 557.86
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 178169.14 |  |  |  | 81.66
Полы | [5 empty] | 107713.28 |  |  |  | 188.51
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 47854.27 |  |  |  | 166.38
Отделочные работы | [5 empty] | 142683.83 |  |  |  | 633.2
Итого | [5 empty] | 3892034.02 |  |  |  | 6264.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2754293.93
Машины и механизмы | [5 empty] | 292035.26
ФОТ | [5 empty] | 308739.7
Накладные расходы | [5 empty] | 359608.67
Сметная прибыль | [5 empty] | 203569.23
ВСЕГО по смете в 2001г. | [5 empty] | 760162.86 |  |  |  | 6264.44
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3892034.02 |  |  |  | 6264.44
пересчет в текущие цены 1 кв.2011 г 3892034,02 /5,12х5,03 | [5 empty] | 3823619.35 |  |  |  | 6264.44
Составил: ___________________________ /Иванова О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________/Борцов А.М./
(должность, подпись, расшифровка)