## bx_abc4
Утверждаю __________________
Ведомость объемов работ
замена оконных блоков (заполнение оконных проемов с установкой подоконных досок) в кабинетах №12,24,25,41,43,44,59, зал хореографии МБОУ гимназии №44,
N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,8616
2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.054
3 | Блоки оконные ПВХ двухкамерные | м2 | 5.4
4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0565
5 | Блоки оконные ПВХ двухкамерные | м2 | 5.65
6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,7511
7 | Блоки оконные ПВХ двухкамерные | м2 | 75.11
8 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0.61
9 | Доски подоконные ПВХ | м | 61
10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.558
11 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемо й поверхности | 0,7053
12 | Устройство пластикового декоративного уголка на клее КН-2 | 100 м | 1.404
13 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,7053
14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,7053
15 | Грунтовка | кг | 9,1689
16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемо й поверхности | 0,7053
17 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (наружные) | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,2685